  Zápis

z jednání představenstva MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z.s.,

 dne 6. 6.2016 v Heřmanově Městci 

Přítomní a hosté: viz příloha - prezenční listina  
   

Program jednání:

1. Rozpočet a hospodaření MAS

2. Aktuální stav SCLLD 

3. Akce 2016

4. Různé

____________________________________________________________________________________________

Úvod - předseda MAS ŽR Josef Blažek přivítal všechny přítomné členy a hosty: představitele členských svazků obcí a zahájil jednání.
K bodu č. 1
Přítomní byli seznámeni s naplňováním schváleného rozpočtu 2016, viz. příloha.

Přítomní byli seznámeni s aktuálním stavem realizovaných projektů:

Provozní dotace PK (částečné krytí běžných výdajů)
– podpis smlouvy

Dotace PK-Pravidla pro lokální ekonomiku  
– podpis smlouvy

MAP ORP Přelouč 


              – před podpisem smlouvy

ERDI





– podpis smlouvy



SCLLD   




– před schválením smlouvy
V rámci naplnění harmonogramu aktivit jednotlivých projektů přítomní jednomyslně schvalují uzavření zaměstnaneckých poměrů v rámci projektů SCLLD, ERDI a MAP ORP Přelouč, viz. příloha.
V rámci předfinancování projektů byl projednán s bankou úvěr v max. výši 1 mil.Kč, který lze začít čerpat od 1.7.2016 – před podpisem smlouvy.

V rámci stabilního a nutného zajištění předfinancování aktivit MAS z vlastních zdrojů nezávislých na dotacích přítomní členové představenstva s přítomnými představiteli členských svazků obcí projednali opodstatněné min. zvýšení čl.příspěvků z 5000,-Kč na 10000,-Kč od r. 2017 z důvodů, aby nebyly zatěžovány jednotlivé obce a nenastal extrémní nárůst účetních operací MAS.

Přítomní představitelé SO se všichni vyjádřili kladně s tím, že zvýšení bude projednáno a zapracováno do návrhů rozpočtu na 2017. V rámci spravedlivého a rovného přístupu je vhodné, aby se na navýšení příspěvků shodly všechny členské SO.
	Název SO
	Stav projednání zvýšení čl.příspěvků SO z 5000,-Kč na 10000,-Kč od r. 2017 k 6.6.

	Za Letištěm
	Schváleno již v rozpočtu na 2016

	Podhůří ŽH
	Vyjádřen předběžný souhlas představitelů SO, bude projednáno v červnu 

	Heřmanoměstecko
	Vyjádřen předběžný souhlas představitelů SO, bude projednáno v červnu

	Centrum ŽH
	Představitelé nepřítomni, bude projednáno v červnu

	Mikroregion ŽH
	Vyjádřen předběžný souhlas představitelů SO, bude projednáno v červnu

	Západně od Chrudimi
	Představitelé nepřítomni, bude projednáno v červnu


K bodu č. 2
· Aktuální harmonogram realizace SCLLD:

květen 2016

podání žádosti na administraci SCLLD 

květen/červen 2016
probíhají semináře pro potenciální žadatele – všechny obce a členové nad rámec seminářů 


obdrželi veškeré podklady v el. podobě, vše zveřejněno na webu, probíhají možnosti 



konzultací
srpen-září 2016

schválení SCLLD a žádosti na administraci SCLLD, uzavření smlouvy o realizaci SCLLD

září 2016-prosinec 2023 
realizace SCLLD

PRV – informace plně známy, zpracovány a předány potenciálním žadatelům.

IROP – informace známy, v některých opatřeních nutno ověřovat detaily, které se vyvíjejí, informace, zpracovány a předány potenciálním žadatelům.

OPŽP - informace plně známy, zpracovány a předány potenciálním žadatelům, přítomní byli vyzváni, aby předávali informace o potenciálních zájemcích z území MAS ŽR a zároveň CHKO ŽH o výsadbu stromů v krajině 

OP zaměstnanost - informace známy, v některých opatřeních nutno ověřovat detaily, které se vyvíjejí, informace, zpracovány a předány potenciálním žadatelům, bude prověřena možnost vytvořit vzdělávací systém pro zvýšení kvalifikace místních obyvatel ve spolupráci s univerzitou pro krajinné průvodce na území MAS (SPŽH). 

6.9.2016 je plánována valná hromada, která bude schvalovat dokumenty pro vyhlášení výzev pro žadatele.

K bodu č. 3
Přítomní byli seznámeni s aktualizovaným harmonogramem vlastních akcí, viz. příloha harmonogram a rozpočet.
· Lokální ekonomika – pomoc začínajícím podnikatelům - vytvoření manuálu („kuchařky“) do konce roku 2016, vhodné příklady z MAS budou zapojeny do publikace, přítomní budou vyzváni ke spolupráci
· Projekt MAP ORP Přelouč – probíhá realizace, navázána úzká spolupráce se školami
· Projekt MAP Pardubice a Chrudim – pracovníci MAS ŽR zapojeni v realizačním týmu, aby zajistili zapojení všech škol MAS ŽR
· Projekt ERDI – vzdělanostní aliance, probíhá realizace 2016-2018, 9 aktivit 6 univerzit v EU.             

Akce ve spolupráci s partnerskými subjekty:

· Spolupráce s PK - Proběhla prezentace aktivit MAS na prestižní akci Má vlast na Vyšehradě v Praze – prezentace realizovaných projektů
· Spolupráce s KC Pardubice – připravován Festival chutí, vůní a řemesel 12.-14.8. v areálu zámku Pardubice v rámci Olympijského parku Pardubice 5.-21.8.2016 – prezentace certifikovaných producentů (prodejní místo a el.přípojka zdarma)
· Spolupráce s NGŽH – projekt příhraniční spolupráce - propojení komunit v geoparcích ČR a Polska (aktivity MAS ŽR: pořádání exkurze, jarmarku a semináře o lokální produkci pro Poláky, naše školy pojedou do Polska na exkurzi, naši výrobci se zúčastní jarmarku v Polsku, výukové materiály ke geoparkům), celkové náklady cca 1,5-2 mil.Kč, 90% dotace, předfinancování a spolufinancování zajistí MAS ŽR – před podáním žádosti

K bodu č. 4
· Proběhl výjezdní seminář Broumovsko 10. - 11. 5. 2016 – pozitivní motivace pro rozvoj lokální ekonomiky
· Studentské stáže – na základě oslovení UPce první zájemkyně, stáž bude dále zveřejněna na webu MAS, začátek: září/říjen 2016, představenstvo vybere ze zaslaných žádostí o stáž v září
· Nájem kanceláře MAS ŽR – uzavřena smlouva. Ze strany města HM zvažován přesun kanceláře do sousedních prostor  patře – pro MAS vhodné řešení.

· Spolupráce s KC Pardubice – MAS zapojena do týmu přípravy aktivit v rámci založení Destinačního managementu TO Pardubice.
· Zpravodaj 2016 bude vydán k příležitosti zahájení realizace SCLLD na podzim – připravena nová grafika.

· Kalendář 2017 bude připraven v srpnu k náhledu, proběhne sběr požadavků na počet výtisků
· Tour de Železnohorský region  Po Formanské stezce 25.6., start v 8 hod. v Chrudimi Kruh zdraví, jízda po areálech na stezce s tematickými zastávkami organizovanými majiteli areálů, předpokládaný konec v Horeckém dvoře 16.30 hod., plakát k akci bude zveřejněn obratem, akci vede M.Písař
· Golf & Fun - tematická „minigolfová“ zastavení u cyklotras, majitel/provozovatel zastavení bude o provoz pečovat a zajišťovat půjčování holí pro návštěvníky, T.Holavová/M.Chalupník do 31.7.připraví bodový podklad, co by zastávka měla splňovat, Arch. Šmídová zpracuje do 31.8. vzorový grafický námět pro první zájemce (Horecký dvůr a Mladotický mlýn) jako vzor pro ostatní.  N8sledně bude rozesláno pro všechny potenciální zájemce se zapojit. Start aktivity na sezonu 2017.
USNESENÍ

Představenstvo:
· Jednomyslně schvaluje uzavření zaměstnaneckých poměrů (DPP a DPČ) v rámci projektů SCLLD, ERDI a MAP ORP Přelouč dle schválených obsahů projektů.
· Doporučuje nejvyšším orgánům členských SO ke schválení zvýšení čl.příspěvků členských SO z 5000,-Kč na 10000,-Kč od r. 2017
Další jednání představenstva bude v souvislosti s plánovaným konáním VH, která proběhne dne 6.9.2016.

Veškeré informace jsou zveřejňovány na www.zeleznohorsky-region.cz. 
Přílohy:

Prezenční listina
Aktuální plnění rozpočtu 2016

Harmonogram aktivit 2016

SCLLD – DPP/DPČ
MAP ORP Přelouč – DPP/DPČ

ERDI - DPP 

Zapsala: 6.6.2016, K.Korejtková

Předseda: J.Blažek

